## Feuil1
Nom: Ny-Aritoky Michael
ETU: 1320
Sujet : Easy Park
User | Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
admin | Gestion de connection | login admin avec affichage erreur | metier | 60 | 60
admin | Gestionnaire de produit | liste des produits avec pagination | affichage , metier | 90 | 90
admin | Gestionnaire de produit | inserer (avec upload file), modifier , supprimer | metier | 120 | 120
client | Gestion de connection | login client | metier | 60 | 60
client | Gestion de connection | inscription client | metier | 40 | 40
client | Gestionnaire de produit | recherche simple et multi-criteres | affichage, metier | 40 | 40
client | Gestionnaire de produit | liste des produits | affichage, metier | 30 | 30
client | Gestionnaire de produit | ajouter un produit dans un panier | affichage, metier | 45 | 45
client | Gestionnaire de produit | afficher le nombre de produit dans le panier | affichage, metier | 15 | 15
client | Gestionnaire de produit | valider les quantites de produit dans un panier | metier,affichage | 40 | 40
client | Gestionnaire de produit | payer la totale de produit | base | 40 | 40
admin | Gestion de produit | insertion des produits | metier, base | 45 | 45
admin | Gestion de produit | liste des produits | metier, base | 30 | 30
admin | Gestion de produit | validation ajout argent client | metier, base | 40 | 40
admin | Gestion de produit | gestion de payement des clients | metier, base | 30 | 30
admin | Gestion de produit | gestion de stock | affichage, base | 45 | 45
admin | Gestion de produit | Top 10 des ventes les plus vendus avec triage | metier, affichge | 30 | 30 |  |  | x
admin | Statistique de vente | par mois/an | metier, base | 45 | 45
client | Gestion de recette | Liste des recette | metier, affichage | 30 | 30
client | Gestion de recette | Ajout de recette dans un panier | metier, affichage | 30 | 30
admin | Gestion de recette | gestion d'ingredient | metier, base | 60 | 60
admin | Statistique de vente | par produits et par recettes | metier, affichage | 30 | 30
Totale / minute(s)
Heure
Jour